# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

избирательной комиссии Краснодарского края

| 5 июня 2019 г. | № | 91/820-6 |
| --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва по Дальнему одномандатному

избирательному округу № 15

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 4 статьи 9 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», пункта 2.5 Методических рекомендаций по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 224/1444-6, постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 05 июня 2019 г. № 91/818-6 «О назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15» избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15 (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии Белоглинская, Новопокровская и Павловская.

3. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Турищеву Н.Ю.

| Председатель избирательной комиссии Краснодарского края |  | А.Д. Черненко |
| --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии Краснодарского края |  | Н.Ю. Турищева |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 5 июня 2019 г. № 91/820-6 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва

по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Назначение дополнительных выборов | Не ранее 30 мая и не позднее 9 июня 2019 года (ч. 7 ст. 6, ч. 3 ст. 76 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Публикация решения о назначении дополнительных выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения (ч. 7 ст. 6 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ только в исключительных случаях | Не позднее 29 июня 2019 года (ч. 2 ст. 11 КЗ) | Главы местных администраций муниципальных районов по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, на судах, находящихся в день голосования в плавании | Не позднее 8 августа 2019 года, а в исключительных случаях по согласованию с соответствующей вышестоящей избирательной комиссией – не позднее 4 сентября 2019 года (ч. 4 ст. 11 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии, в исключительных случаях по согласованию с соответствующей окружной избирательной комиссией (в случае возложения полномочий на данную территориальную избирательную комиссию такое согласование не требуется) |
|  | Образование в порядке исключения избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 8 августа 2019 года, а в исключительных случаях – не позднее 2 сентября 2019 года (ч. 5 ст. 11 КЗ) | Командиры воинских частей по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Определение избирательных участков для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства | Не позднее 19 июля 2019 года (ч. 5.2 ст. 13 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее 29 июля 2019 года, а если избирательные участки были образованы позднее срока, установленного ч. 2 ст. 11 КЗ – в течение двух дней после их образования (ч. 6 ст. 11 КЗ) | Главы местных администраций муниципальных районов, соответствующая территориальная избирательная комиссия |
|  | ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на иные избирательные комиссии | Не позднее 10 июня 2019 года (ч. 6 ст. 9 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края (в случае возложения полномочий на иную комиссию, на которую ранее полномочия не возлагались необходимо согласование, которое оформляется решением соответствующей избирательной комиссии) |
|  | Направление решения о возложении полномочий в соответствующую избирательную комиссию и публикация в периодическом печатном издании | В течение трех дней (ч. 6 ст. 9 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 27 августа 2019 года (ч. 2 ст. 12 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местности, транспортное сообщение с которой затруднено (невозможно), а также на территории воинских частей | Не позднее 28 августа 2019 года, а в исключительных случаях – не позднее чем в день образования УИК (ч. 3, 4 ст. 12 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее 7 сентября 2019 года (ч. 5 ст. 12 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 28 августа 2019 года (ч. 10 ст. 12 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения, а также выверка списка избирателей по сообщениям о включении избирателя на другом избирательном участке | С 28 августа 2019 года (ч. 1 ст. 14 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 18 часов 00 минут 7 сентября 2019 года (ч. 13 ст. 12 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 7 сентября 2019 года (ч. 12 ст. 12 КЗ) | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЯ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ |
|  | Определение графика работы ТИК (45-3), УИК (10-3) по приему заявлений избирателей, которые будут находится в день голосования вне места своего жительства (но в пределах соответствующего избирательного округа) о включении в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 9 июля 2019 года (п. 2.2 Порядка ЦИК России) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Прием личных письменных заявлений избирателей, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства (но в пределах соответствующего избирательного округа) о включении в список избирателей по месту нахождения: |  |  |
|  | - в любую территориальную избирательную комиссию на территории соответствующего одномандатного избирательного округа; | Не ранее 24 июля и не позднее 4 сентября 2019 года (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | - в любую участковую избирательную комиссию на территории соответствующего одномандатного избирательного округа; | Не ранее 28 августа и не позднее 4 сентября 2019 года (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | Участковые избирательные комиссии |
|  | - в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории соответствующего одномандатного избирательного округа | Не ранее 24 июля и не позднее 4 сентября 2019 года (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | МФЦ |
|  | Подача заявлений в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг | Не ранее 24 июля 2019 года и не позднее 24 часов по московскому времени 4 сентября 2019 года (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | Избиратели |
|  | Прием устных или письменных обращений избирателей, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ (в том числе при содействии социальных работников или иных лиц) о предоставлении им возможности лично подать заявление, указанное в пункте 19 настоящего Календарного плана и обеспечение посещения избирателя с целью предоставления ему такой возможности | Не ранее 24 июля 2019 года и не позднее 4 сентября 2019 года (п. 2.5 Порядка ЦИК России) | Территориальные, участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление специальных заявлений в УИК участка для избирателей, включенных или имеющих право быть включенными в список избирателей | Не ранее 5 сентября и не позднее 14.00 часов 7 сентября 2019 года (п. 2.14 Порядка ЦИК России) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Прием специальных заявлений избирателей, оформленных в соответствии с пунктом 2.14 Порядка ЦИК России | 8 сентября 2019 года (п. 3.8 Порядка ЦИК России) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача информации, содержащейся в заявлениях (ТИК 45-3, УИК 10-3) в базу обработки заявлений на комплексах средств автоматизации соответствующих территориальных избирательных комиссий ГАС «Выборы» | Не позднее 18.00 часов 5 сентября 2019 года (п. 2.13 Порядка ЦИК России) | Председатели территориальных избирательных комиссий |
|  | Формирование на комплексах средств автоматизации соответствующих территориальных избирательных комиссий ГАС «Выборы» и передача в участковые избирательные комиссии Реестров избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей (приложение № 5 к Порядку ЦИК России) | Не позднее 10.00 часов 6 сентября 2019 года (п. 3.1 Порядка ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование на комплексах средств автоматизации соответствующих территориальных избирательных комиссий ГАС «Выборы» и передача в участковые избирательные комиссии дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также Реестров избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (приложение № 6 к Порядку ЦИК России) | Не позднее 10.00 часов 6 сентября 2019 года (п. 3.2 Порядка ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края информации: |  | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | - о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей в соответствии с пунктами 2.1, 2.5 Порядка ЦИК России и в Реестре избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в разрезе избирательных участков; | Не позднее 6 сентября 2019 года (п. 5.1 Порядка ЦИК России) |  |
|  | - о числе избирателей, оформивших специальные заявления о включении в список избирателей в соответствии с пунктом 2.14 Порядка ЦИК России; | 8 сентября 2019 года (п. 5.1 Порядка ЦИК России) |  |
|  | - о числе избирателей, оформивших специальные и числе избирателей включенных в список избирателей на основании специальных заявлений в разрезе избирательных участков | Не позднее 16 сентября 2019 года (п. 5.1 Порядка ЦИК России) |  |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края о числе избирателей, подавших заявления в соответствии с пунктами 2.1, 2.5 Порядка ЦИК России и принявших участие в выборах | После определения результатов выборов (п. 5.1 Порядка ЦИК России) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Информирование членов УИК, наблюдателей и размещение на информационном стенде в помещении для голосования: - о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке, в том числе подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном участке; - о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления, в том числе в связи с оформлением специального заявления | Перед открытием помещения для голосования 8 сентября 2019 года (п. 5.3 Порядка ЦИК России) | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Предоставление членам УИК с правом совещательного голоса, наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 3 ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» информации о числе избирателей, проголосовавших по месту нахождения на данном избирательном участке (в том числе – проголосовавших на основании специального заявления оформленного, в сроки, установленные для передачи из УИК в ТИК сведений об участии избирателей в выборах) | 8 сентября 2019 года (п. 5.4 Порядка ЦИК России) | Участковые избирательные комиссии |
|  | ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ И УСКОРЕННОГО ВВОДА ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ В ГАС «ВЫБОРЫ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНОЧИТАЕМОГО КОДА (ДАЛЕЕ – ТЕХНОЛОГИЯ) |
|  | Принятие решения об определении перечня участков, на которых при подведении итогов голосования на дополнительных выборах будет применяться Технология | После опубликования решения о назначении выборов и поступления информации от соответствующих территориальных избирательных комиссий с перечнем избирательных участков (п. 1 Постановления ЦИК России) | Избирательная комиссия Краснодарского края, территориальные избирательные комиссии |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением, отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 18 августа 2019 года (п. 7 Постановления ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии во взаимодействии с органами местного самоуправления |
|  | Назначение операторов (не мене двух) специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 18 августа 2019 года (п. 1.5 Постановления ЦИК России) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение обучения операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 4 сентября 2019 года (п. 1.5 Постановления ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование файлов для каждой участковой избирательной комиссии, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, созданные на основе исходных данных, содержащих информацию об избирательной кампании и записывание их на внешний носитель информации (USB флэш-накопитель) и передача по акту в заклеенном конверте, опечатанном печатью соответствующей территориальной избирательной комиссией | Не позднее 4 сентября 2019 года (п. 2.2 Постановления ЦИК России) | Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» территориальных избирательных комиссий |
|  | Организация проведения тренировок участковых комиссий по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения | 7 сентября 2019 года (п. 2.3 Постановления ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Направление в избирательную комиссию Краснодарского края информации о готовности, количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | 7 сентября 2019 года (п. 2.3 Постановления ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление отчета о результатах применения Технологии по УИК, на которых возникли обстоятельства, препятствующие полному или частичному использованию Технологии, и направление его в избирательную комиссию Краснодарского края | Не позднее 23 сентября 2019 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | НАБЛЮДАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 4 сентября 2019 года (ч. 91 ст. 7 КЗ) | Лица, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 7 сентября либо 8 сентября 2019 года (ч. 10 ст. 7 КЗ) | Наблюдатели |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | Не позднее 4 сентября 2019 года (ч. 17 ст. 7 КЗ) | Редакции средств массовой информации |
|  | ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление и публикация в государственных региональных периодических печатных изданиях, размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию Краснодарского края списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 11 июня 2019 года (ч. 3 ст. 15 КЗ) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения | В течение трех дней со дня представления установленных документов (ч. 4 ст. 17 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам и представление документов в соответствующую окружную избирательную комиссию | Начинается не ранее 11 июня 2019 года и заканчивается не позднее 18 часов 24 июля 2019 года (ч. 1 ст. 19 КЗ) | Граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата | Незамедлительно после представления документов о выдвижении (ч. 8 ст. 24, ч. 8 ст. 25 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Доведение до сведения избирателей информации о кандидатах, представленной при их выдвижении, в объеме и порядке, установленных избирательной комиссией Краснодарского края | После выдвижения кандидата (ч. 5 ст. 23 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Установление количества (все представленные подписи или определенный процент этих подписей) подлежащих проверке подписей, собранных и представленных в поддержку выдвижения кандидатов по одномандатному избирательному округу (определяется конкретное число таких подписей) | Не позднее 8 июня 2019 года (ч. 5 ст. 28 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Утверждение количества подписей, необходимого для регистрации кандидатов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 13 июня 2019 года (ч. 2 ст. 26 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата по форме, установленной приложением 5 к Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Со дня оплаты изготовления подписных листов (ч. 3 ст. 26 КЗ) | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и не признанные судом недееспособными |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | Не позднее 18 часов 00 минут 24 июля 2019 года (ч. 1 ст. 27 КЗ) | Кандидаты либо представители кандидатов в случаях, предусмотренных ч. 10 ст. 23 КЗ |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о регистрации кандидата | Незамедлительно после представления документов на регистрацию (ч. 2.1 ст. 27 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Проведение проверки соблюдения порядка выдвижения кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу | В течение десяти дней со дня представления документов, необходимых для регистрации кандидата (ч. 3 ст. 28 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований КЗ к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 15 ст. 28 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 15 ст. 28 КЗ) | Кандидаты |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (ч. 18 ст. 28 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о регистрации (либо мотивированного решения об отказе в регистрации) кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу | В течение десяти дней после дня приема необходимых для регистрации документов (ч. 2, 3 ст. 29 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения (ч. 10 ст. 29 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 28 августа 2019 года (ч. 19 ст. 29 КЗ) | Окружная, территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу | В течение 48 часов после их регистрации (ч. 8 ст. 29 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации (ч. 2 ст. 32 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатов (до 10 доверенных лиц) | После представления документов о выдвижении кандидата в окружную избирательную комиссию (ч. 1 ст. 34 КЗ) | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами и списком доверенных лиц, по форме, установленной избирательной комиссией Краснодарского края (ч. 1 ст. 34 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Назначение в окружную избирательную комиссию и нижестоящие избирательные комиссии члена комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации (п. 19 ст. 16 № 571-КЗ») | Кандидаты, представившие документы на регистрацию по одномандатному избирательному округу |
|  | Назначение в нижестоящие избирательные комиссии члена комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата (п. 19 ст. 16 № 571-КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию сведений о произошедших изменениях после регистрации кандидата (в случае возникновения) в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | Не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении с 2 сентября 2019 года - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 7 сентября 2019 года (ч. 71 ст. 29 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 2 сентября 2019 года (при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 6 сентября 2019 года) (ч. 1 ст. 30 КЗ) | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата | Не позднее 2 сентября 2019 года (ч. 3 ст. 30 КЗ) | Орган избирательного объединения |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу | Не позднее 30 августа 2019 года (ч. 7, 8 ст. 78 КЗ) | Окружная избирательная комиссия, кандидаты |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период начинается: |  |  |
|  | - для избирательного объединения | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата и до ноля часов 7 сентября 2019 года (ч. 1 ст. 40 КЗ) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | - для кандидата, выдвинутого в соответствии с ч. 3 ст. 18 КЗ непосредственно | со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 7 сентября 2019 года (ч. 1 ст. 40 КЗ) | Граждане Российской Федерации, кандидаты |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее 18 июня 2019 года (ч. 9 ст. 38 КЗ) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее 23 июня 2019 года (ч. 8 ст. 38 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в избирательную комиссию Краснодарского края | Не позднее 8 июля 2019 года (ч. 12 ст. 41 КЗ) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ и услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в избирательную комиссию Краснодарского края | Не позднее 8 июля 2019 года (ч. 3 ст. 45 КЗ) | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата не менее чем в одном государственном (районом) периодическом печатном издании, распространяемом на территории одномандатного избирательного округа, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Представление в окружную избирательную комиссию копии указанной публикации, а также адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии (регионального отделения) | Не позднее 28 августа 2019 года (ч. 10 ст. 39 КЗ) | Политическая партия (региональное отделение политической партии), выдвинувшая (ее) кандидата |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 3 по 8 сентября 2019 года включительно (ч. 3 ст. 37 КЗ) | СМИ, граждане, организации |
|  | Проведение опроса проголосовавших избирателей на выходе из избирательных участков | С 8 до 21 часа 8 сентября 2019 года (ч. 4 ст. 37 КЗ) | Организаторы опроса |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | 8 сентября 2019 года до момента окончания голосования на территории одномандатного избирательного округа (ч. 7 ст. 36 КЗ) | СМИ, граждане, организации |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам региональными государственными организациями телерадиовещания | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2019 года (ч. 11 ст. 42 КЗ) | Окружная избирательная комиссия с участием представителей организаций телерадиовещания и заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам, региональными государственными и муниципальными организациями телерадиовещания | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2019 года (ч. 15 ст. 42 КЗ) | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2019 года (ч. 5 ст. 43 КЗ) | Редакции соответствующих районных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу кандидатам государственными региональными и муниципальными периодическими печатными изданиями | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2019 года (ч. 11 ст. 43 КЗ) | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Предоставление эфирного времени и печатной площади кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам | С 10 августа до ноля часов 7 сентября 2019 года включительно (ч. 2 ст. 40 КЗ) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени | Не позднее чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени (ч. 21 ст. 42) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платной печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала (ч.17 ст. 43 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация зарегистрированным кандидатом права на отказ от использования бесплатного и (или) платного эфирного времени, печатной площади после проведения жеребьевки, с сообщением об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания и редакции соответствующего периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня выхода в эфир, опубликования предвыборного агитационного материала (ч. 16 ст. 42, ч. 12 ст.43 КЗ) | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 44 КЗ) | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии, на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (ч. 4 ст. 44 КЗ) | Собственники, владельцы помещений |
|  | Направление в избирательную комиссию Краснодарского края по электронной почте ГАС «Выборы» информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, а также информации о дате и времени его получения территориальной избирательной комиссией по форме установленной избирательной комиссией Краснодарского края | Незамедлительно после получения уведомления по техническим каналам связи (ч. 4.1 ст. 44 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями | В течение двух суток с момента получения территориальной избирательной комиссией уведомления о факте предоставления помещения (ч. 4.1 ст. 44 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи (ч. 6 ст. 44 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии, по запросам которых командиры соответствующих воинских частей предоставили здания или помещения |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 8 августа 2019 года (ч. 8 ст. 45 КЗ) | Органы местного самоуправления по предложению территориальных избирательных комиссий |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения организации, изготовившей и заказавшей эти материалы, копии документа об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала распространения соответствующих материалов (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Кандидаты, окружная избирательная комиссия |
|  | в окружную избирательную комиссию |  |  |
|  | Предоставление в окружную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади | Не позднее 18 сентября 2019 года (ч. 13 ст. 41 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации и редакции сетевых изданий (независимо от формы собственности) |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Распределение средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов, между окружными и территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 29 июля 2019 года (ч. 3 ст. 47 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Распределение средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 23 августа 2019 года (ч. 3 ст. 47 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам назначенных кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам | В течение двух суток с момента представления документов (ч. 5 ст. 48 КЗ) | Окружные избирательные комиссии |
|  | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу, специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении (самовыдвижении) до представления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 49 КЗ) | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое полномочие) |
|  | Представление финансовых отчётов в окружную избирательную комиссию: |  |  |
|  | - первый финансовый отчёт | Одновременно со сдачей документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидат |
|  | - итоговый финансовый отчёт | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 2 ст. 53 КЗ) | Кандидат, зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое полномочие) |
|  | Представление окружной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края | Ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день с использованием автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания (далее - системы ДБО), в случае отсутствия системы ДБО – в машиночитаемом виде или на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а в период с 29 августа 2019 года – один раз в три операционных дня (ч. 6 ст. 53 КЗ) | Отделения (филиалы) ПАО «Сбербанк России» |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии Краснодарского края, соответствующей окружной избирательной комиссии (ч. 9 ст. 53 КЗ) | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Подготовка и направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, подлежащих такому размещению | Первый раз - не ранее 10 августа и не позднее 14 августа 2019 года Второй раз - не ранее 25 августа и не позднее 29 августа 2019 года (пункт 4 Постановления № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 53 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, подлежащих размещению на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Первый раз - не позднее 18 августа 2019 года Второй раз – не позднее 2 сентября 2019 года (пункт 2 Постановления № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 53 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | До представления итогового финансового отчета (ч. 1 ст. 54 КЗ) | Кандидат |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | Не менее чем один раз за период избирательной кампании и не позднее 28 августа 2019 года (ч. 7 ст. 53 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации для опубликования и направление их в избирательную комиссию Краснодарского края для размещения на Интернет – портале ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 53 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Публикация копий отчетов зарегистрированных кандидатов, либо сведений из указанных финансовых отчетов в одинаковом объеме | В течение трех дней со дня их получения (ч. 5 ст. 53 КЗ) | Региональные государственные периодические печатные издания |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 18 сентября 2019 года (ч. 5 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края отчёта о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
|  | - отчет территориальной избирательной комиссии | Не позднее 28 сентября 2019 года | Территориальные избирательные комиссии (в соответствии с графиком, утвержденным избирательной комиссией Краснодарского края) |
|  | - отчет окружной избирательной комиссии | Не позднее 8 октября 2019 года (ч. 5 ст. 55 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Направление письменного указания в отделения (филиалы) ПАО «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход краевого бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | С 6 ноября 2019 года (ч. 2 ст. 54 КЗ) | Окружная избирательная комиссия, отделение (филиал) ПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление Законодательному Собранию Краснодарского края отчёта о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 6 ст. 55 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Передача отчета избирательной комиссии Краснодарского края о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее 10 дней с момента его представления избирательной комиссией Краснодарского края в объеме, определенном Законодательным Собранием Краснодарского края (ч. 6 ст. 55 КЗ) | Законодательное Собрание Краснодарского края |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу (в том числе для КОИБ), порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 18 августа 2019 года (ч. 4 ст. 58 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Утверждение текста избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу | Не позднее 18 августа 2019 года (ч. 4 ст. 58 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) и его обнародование | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации (ч. 11 ст. 58 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Передача избирательных бюллетеней окружным и территориальным избирательным комиссиям | В срок, установленный избирательной комиссией Краснодарского края, на основании своего решения о распределении избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 58 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 6 сентября 2019 года (ч. 13 ст. 58 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 28 августа 2019 года через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 60 КЗ) | Окружная, территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | В любое время с 29 августа 2019 года, но не позднее 14 часов 8 сентября 2019 года (ч. 2 ст. 62 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение количества ящиков для голосования вне помещения, используемых каждой участковой избирательной комиссией | Не позднее 7 сентября 2019 года (ч. 6 ст. 62 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Голосование | С 8 до 20 часов 8 сентября 2019 года (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней | 8 сентября 2019 года после окончания времени голосования (ч. 20 ст. 58 КЗ) | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания голосования (ч. 2 ст. 64 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 14 ст. 7 КЗ | Незамедлительно после подписания протокола (ч. 21 ст. 64 КЗ) | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 10 сентября 2019 года (ч. 1 ст. 65 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 12 сентября 2019 года (ч. 1 ст. 66 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва о результатах выборов | После определения результатов выборов (подписания протокола о результатах выборов) (ч. 1 ст. 70 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему избирательному округу в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 71 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Направление в Законодательное Собрание Краснодарского края заверенной избирательной комиссией Краснодарского края копии протокола № 1 о результатах дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу и решения окружной избирательной комиссии о регистрации избранного кандидата депутатом | После установления результатов выборов и регистрации избранного кандидата депутатом (ст. 69 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Краснодарского края либо копий документов, удостоверяющих, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения (ч. 1 ст. 70 КЗ) | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Реализация избранным кандидатом своего права отказаться от принятия депутатского мандата по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании депутатом (ч. 3 ст. 70 КЗ) | Зарегистрированный кандидат, избранный по одномандатному избирательному округу |
|  | Регистрация избранного депутата Законодательного Собрания Краснодарского края и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного ч. 1 ст.70 КЗ (ч. 6 ст. 70 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 8 октября 2019 года (ч. 3 ст. 71 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Публикация полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов в учрежденном избирательной комиссией Краснодарского края средстве массовой информации | Не позднее 8 ноября 2019 года (ч. 4 ст. 71 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» полных данных о результатах выборов, данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (ч. 4 ст. 71 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Один год со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 3 ст. 73 КЗ) | Окружная и территориальные избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края (ч. 4 ст. 73 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |

# Footnotes

Закон Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» (далее - КЗ).

# Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 6 июня 2018 г. № 161/1316-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации» (далее – Прядок ЦИК России).

Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 15 февраля 2017 г. №74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» (далее – Постановление ЦИК России).

Закон Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае» (далее – № 571-КЗ).

Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5 «О размещении на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета, специальные счета фондов голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, специальные счета фонда референдума и расходовании этих средств» (далее – Постановление № 141/1750-5).