ПОСТАНОВЛЕНИЕ

избирательной комиссии Краснодарского края

| 11 июня 2020 г. | № | 121/1094-6 |
| --- | --- | --- |

О календарном плане мероприятий

по подготовке и проведению выборов

главы администрации (губернатора) Краснодарского края

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края», Методических рекомендаций по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 224/1444-6, в связи с назначением выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края на 13 сентября 2020 года избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии Краснодарского края.

3. Поручить организационно-правовому отделу аппарата избирательной комиссии Краснодарского края разместить в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» дополнительную информацию о календарных сроках, рассчитываемых со дня опубликования решения о назначении выборов.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 4 настоящего постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 
Турищеву Н.Ю.

| Председатель избирательной комиссии Краснодарского края |  | А.Д. Черненко |
| --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии Краснодарского края |  | Н.Ю. Турищева |

Приложение

к постановлению избирательной

комиссии Краснодарского края

от 31 июля 2020 г. № 131/1193-6

«Приложение

к постановлению избирательной

комиссии Краснодарского края

от 11 июня 2020 г. № 121/1094-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края

День голосования – 13 сентября 2020 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Назначение выборов | 10 июня 2020 года (ч. 2 ст. 5 КЗ) | Законодательное Собрание Краснодарского края |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | 15 июня 2020 года (ч. 2 ст. 5 КЗ) | Законодательное Собрание Краснодарского края |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ (в исключительных случаях, указанных в ч. 2, 21 ст. 20 КЗ) | до начала избирательной кампании, а в исключительных случаях - не позднее чем 4 июля 2020 года (ч. 2, 21 ст. 20 КЗ) | главы местных администраций муниципальных районов, городских округов по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на судах, находящихся в день голосования в плавании (по согласованию с капитаном судна или судовладельцем), о чем незамедлительно информируется избирательная комиссия Краснодарского края | не позднее 13 августа 2020 года, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Краснодарского края - не позднее 9 сентября 2020 года (ч. 4 ст. 20 КЗ) | территориальные избирательные комиссии |
|  | Образование в порядке исключения избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее 13 августа 2020 года, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Краснодарского края - не позднее 9 сентября 2020 года (ч. 5 ст. 20 КЗ) | по решению избирательной комиссии Краснодарского края командирами воинских частей |
|  | Определение (образование) избирательных участков для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации | не позднее 14 июля 2020 года (ч. 41 ст. 20 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края (по предложению соответствующих ТИК) |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | не позднее 3 августа 2020 года, а если избирательные участки были образованы позднее срока, установленного ч. 2 ст. 20 КЗ – в течение двух дней после их образования (ч. 6 ст. 20 КЗ) | главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, соответствующие территориальные избирательные комиссии |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | сразу после назначения дня голосования (ч. 6 ст. 21 КЗ) | главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, иные уполномоченные на то федеральным законодательством органы или уполномоченные должностные лица |
|  | Составление списков избирателей | не позднее 1 сентября 2020 года, а в случае досрочного голосования по ст. 59 КЗ – не позднее 22 августа 2020 года (ч. 2 ст. 21 КЗ) | территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местности, транспортное сообщение с которой затруднено (невозможно) | не позднее 2 сентября 2020 года, а в случае досрочного голосования по ст. 59 КЗ – не позднее дня, ему предшествующего (ч. 3 ст. 21 КЗ) | соответствующие участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территории воинских частей | не позднее 2 сентября 2020 года, а в исключительном случае – не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии (ч. 4 ст. 21 КЗ) | соответствующие участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | не позднее 12 сентября 2020 года (ч. 5 ст. 21 КЗ) | соответствующие участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, определенным (образованным) для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации | 13 сентября 2020 года (ч. 51 ст. 21 КЗ) | соответствующие участковые избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее 2 сентября 2020 года, а в случае досрочного голосования по ст. 59 КЗ – не позднее 22 августа 2020 года (ч. 9 ст. 21 КЗ) | территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | со 2 сентября 2020 года (ч. 12 ст. 21 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 12 сентября 2020 года (ч. 12 ст. 21 КЗ) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | после подписания списка избирателей, но не позднее 12 сентября 2020 года (ч. 11 ст. 21 КЗ) | председатели участковых избирательных комиссий |
|  | ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЯ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ |
|  | Определение графика работы ТИК (45-4), УИК (10-4) по принятию заявлений избирателей, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства (но на территории Краснодарского края) о включении в список избирателей по месту нахождения | не позднее 14 июля 2020 года (п. 2.2 Порядка ЦИК России) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Заключение с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) дополнительного соглашения о предоставлении им государственных услуг по подаче избирателями заявлений о включении их в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края | до наступления срока предоставления данной услуги (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | избирательная комиссия Краснодарского края и МФЦ |
|  | Подача личных письменных заявлений избирателей, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства (но в пределах Краснодарского края либо г. Москве) о включении в список избирателей по месту нахождения: |  |  |
|  | - в любую территориальную избирательную комиссию (за исключением ТИК судов загранплавания); | не ранее 29 июля и не позднее 8 сентября 2020 года (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | избиратели, территориальные избирательные комиссии |
|  | - в любую участковую избирательную комиссию; | не ранее 2 сентября и не позднее 8 сентября 2020 года (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | - в МФЦ | не ранее 29 июля и не позднее 8 сентября 2020 года (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | избиратели, МФЦ |
|  | Подача заявлений в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг | не ранее 29 июля 2020 года и не позднее 24 часов по московскому времени 8 сентября 2020 года (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | избиратели |
|  | Подача в ТИК либо УИК устных или письменных обращений избирателей, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ (в том числе при содействии социальных работников или иных лиц) о предоставлении им возможности лично подать заявление, указанное в пункте 20 настоящего Календарного плана, обеспечение УИК посещения избирателя с целью предоставления ему такой возможности | не ранее 29 июля 2020 года и не позднее 8 сентября 2020 года (п. 2.5 Порядка ЦИК России) | избиратели, территориальные, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача информации, содержащейся в заявлениях (ТИК 45-4, УИК 10-4) в базу обработки заявлений на комплексах средств автоматизации соответствующих территориальных избирательных комиссий ГАС «Выборы» | не позднее 14.00 часов 9 сентября 2020 года (п. 2.13 Порядка ЦИК России) | председатели территориальных избирательных комиссий |
|  | Формирование на комплексах средств автоматизации соответствующих территориальных избирательных комиссий ГАС «Выборы» и передача в участковые избирательные комиссии Реестров избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей (приложение № 4 к Порядку ЦИК России) | не позднее 10.00 часов 10 сентября 2020 года (п. 3.1 Порядка ЦИК России) | территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование на комплексах средств автоматизации соответствующих территориальных избирательных комиссий ГАС «Выборы» и передача в участковые избирательные комиссии дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также Реестров избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (приложение № 5 к Порядку ЦИК России) | не позднее 10.00 часов 10 сентября 2020 года (п. 3.2 Порядка ЦИК России) | территориальные избирательные комиссии |
|  | Брошюровка дополнительных вкладных листов списка избирателей и Реестра неучтенных заявлений в отдельные книги, их заверение подписями председателя и секретаря ТИК, печатью ТИК и передача их в УИК | не позднее 10 сентября 2020 года (п. 3.2 Порядка ЦИК России) | территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет информации: |  |  |
|  | - о наличии в законе Краснодарского края положений, регулирующих голосование избирателей за пределами территории Краснодарского края, где избиратели обладают активным избирательным правом, а также обо всех соглашениях, заключенных с иными избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации | не позднее 10 сентября 2020 года (п. 5.1 Порядка ЦИК России) |  |
|  | - о числе избирателей, включенных в список избирателей на основании поданных заявлений и в Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, по каждому участку | не позднее 10 сентября 2020 года (п. 5.1 Порядка ЦИК России) | представляется каждой ТИК |
|  | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет сведений о числе избирателей, подавших заявления и принявших участие в выборах | после определения результатов выборов (п. 5.1 Порядка ЦИК России) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Информирование членов УИК, наблюдателей и размещение на информационном стенде в помещении для голосования сведений: - о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке, в том числе подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном участке; - о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления | перед открытием помещения для голосования 13 сентября 2020 года (п. 5.3 Порядка ЦИК России) | председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Предоставление членам УИК с правом совещательного голоса, наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 3 ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» информации о числе избирателей, проголосовавших по месту нахождения на данном избирательном участке | 13 сентября 2019 года: в сроки, установленные для передачи из УИК в ТИК сведений об участии избирателей в выборах (п. 5.4 Порядка ЦИК России) | участковые избирательные комиссии |
|  | Передача ТИК в избирательную комиссию Краснодарского края информации обо всех избирателях, включенных в список избирателей по месту их жительства на основании поданных в УИК заявлений о том, что они ранее не получали бюллетени на другом избирательном участке (на котором они желали быть включены в список избирателей по месту нахождения) и организация проверки однократности получения избирателями бюллетеней для голосования | не позднее 24 сентября 2020 года (п. 3.6 Порядка ЦИК России) | избирательная комиссия Краснодарского края, территориальные избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление и публикация в государственных региональных периодических печатных изданиях, размещение в сети Интернет и направление в избирательную комиссию Краснодарского края списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края в качестве избирательного объединения | не позднее 18 июня 2020 года (ч. 2 ст. 24 КЗ) | территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, по Краснодарскому краю |
|  | Участие в мероприятиях политических партий, связанных с выдвижением кандидатов на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края | при получении соответствующего извещения от политической партии (подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях») | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Определение числа подписей лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата, а также числа муниципальных районов и городских округов (в абсолютном выражении), в которых кандидат должен быть поддержан депутатами представительных органов и (или) избранными на муниципальных выборах главами | в течение 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 5, 6 ст. 26 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Выдвижение кандидатов | с 15 июня 2020 года (ч. 1 ст. 25 КЗ) | политические партии |
|  | Представление кандидатом документов о выдвижении в избирательную комиссию Краснодарского края, в том числе по уполномоченному представителю по финансовым вопросам | до 18 часов 5 июля 2020 года (ч. 8 ст. 25 КЗ) | кандидат, иные лица в случаях, указанных в ч. 10 ст. 25 КЗ |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о принятии документов о выдвижении и разрешения на открытие специального избирательного счета | незамедлительно после принятия документов о выдвижении (ч. 14 ст. 25 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление в уполномоченные органы представляемых кандидатом сведений, в т.ч. сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации для проверки их достоверности | после представления документов о выдвижении кандидата (ч. 2 ст. 28 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края, соответствующие органы и организации |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в трехдневный срок после представления необходимых документов для его регистрации (ч. 4 ст. 34 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме и порядке, установленных избирательной комиссией Краснодарского края | после представления документов о выдвижении кандидата (ч. 2 ст. 28 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Изготовление листов поддержки кандидата | после оплаты изготовления листов поддержки из средств избирательного фонда кандидата (ч. 9 ст. 26) | кандидат |
|  | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата | со дня представления в избирательную комиссию Краснодарского края заявления кандидата о согласии баллотироваться (ч. 8 ст. 26 КЗ) | кандидаты |
|  | Представление в избирательную комиссию одновременно всех документов для регистрации кандидата | не ранее 19 июля 2020 года и не позднее 18 часов по местному времени 29 июля 2020 года (ч. 2 ст. 27 КЗ) | кандидаты |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата | незамедлительно после принятия документов на регистрацию (ч. 5 ст. 27 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Публикация списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата в региональном государственном периодическом печатном издании или размещение на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет | в течение 3 дней со дня представления списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (ч. 6 ст. 27 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Проведение проверки соблюдения порядка выдвижения кандидата, достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата | после принятия документов для регистрации кандидата (4 ст. 28 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола о результатах проверки подписей, представленных в листах поддержки кандидата | не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии Краснодарского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата (ч. 9 ст. 28 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов, представление которых предусмотрено КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию Краснодарского края в соответствии с ч. 7-9, 91 ст. 25, ч. 1, 11, 13, 14 ст. 27 КЗ | не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии Краснодарского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата (ч. 10 ст. 28 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, о лице, представленном кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации – в документы, содержащие сведения о нем, и представленные в избирательную комиссию Краснодарского края в соответствии с п. 1, 2 ч. 9, ч. 91 ст. 25, п. 3,4 и 5 ч. 1, ч. 11 и 13 ст. 27 КЗ | не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии Краснодарского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата (ч. 10 ст. 28 КЗ) | кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации (либо мотивированного решения об отказе в регистрации) кандидата | в течение десяти дней со дня принятия необходимых для регистрации кандидата документов (ч. 1 ст. 29 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края сведений о произошедших изменениях после регистрации кандидата в ранее представленных им данных (в случае возникновения изменений в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после его регистрации в силу обвинительного приговора суда) | не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования — незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 11 сентября 2020 года (ч. 5 ст. 29 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа | в течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (ч. 2 ст. 29 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | после регистрации соответствующего кандидата (ч. 4 ст. 29 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | не позднее 2 сентября 2020 года (ч. 4 ст. 29 КЗ) | территориальные и участковые избирательные комиссии |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированным кандидатом, находящимся на государственной или муниципальной службе либо работающим в организации, осуществляющей выпуск средства массовой информации | не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата (ч. 2 ст. 31 КЗ) | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц и представление документов для их регистрации в избирательную комиссию Краснодарского края | после представления документов о выдвижении кандидата (ч. 1 ст. 33 КЗ) | кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | в течение пяти дней со дня поступления в комиссию соответствующих документов (ч. 1 ст. 33 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Реализация кандидатом права на назначение в избирательную комиссию Краснодарского края одного члена избирательной комиссии Краснодарского края с правом совещательного голоса | со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации (ч. 1 ст. 12 КЗ) | кандидаты |
|  | Реализация кандидатом права на назначение в каждую территориальную и каждую участковую избирательные комиссии по одному члену комиссии с правом совещательного голоса | после регистрации кандидата (ч. 1 ст. 12 КЗ) | зарегистрированные кандидаты, доверенные лица |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в избирательную комиссию Краснодарского края о снятии своей кандидатуры | в любое время, но не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2020 года (ч. 1 ст. 35 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата путем подачи письменного заявления в избирательную комиссию Краснодарского края об отзыве этого кандидата | в любое время, но не позднее 7 сентября 2020 года (ч. 2 ст. 35 КЗ) | избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации на основании письменного заявления о снятии зарегистрированного кандидата или отзыва зарегистрированного кандидата | не позднее чем в трехдневный срок со дня получения заявления, а с 9 сентября по 11 сентября 2020 года – в течение суток (ч. 1,2 ст. 35 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Выбытие кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации | не позднее 28 августа 2020 года (ч. 8 ст. 35 КЗ) | кандидат, зарегистрированный кандидат |
|  | Представление документов на новую кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета Федерации | в двухдневный срок с выбытия (ч. 8 ст. 35 КЗ) | кандидат, зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края письменного заявления об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации по вынуждающим обстоятельствам | не позднее 11 сентября 2020 года (ч. 9 ст. 35 КЗ) | зарегистрированный кандидат |
| НАБЛЮДАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|  | Назначение не более двух наблюдателей в каждую избирательную комиссию и назначение резерва наблюдателей (из расчета не более двух наблюдателей в резерве на один день) | после регистрации кандидата (ч. 9, 12 ст. 18 КЗ, пункт 1.9 Порядка досрочного голосования) | зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Краснодарского края |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) (ч. 101 ст. 18 КЗ) | лица, назначившие наблюдателей |
|  | Передача в участковые избирательные комиссии информации из списка назначенных наблюдателей | до дня голосования (досрочного голосования) (ч. 101 ст. 18 КЗ) | соответствующая территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление наблюдателем в избирательную комиссию, в которую он назначен, направления | 11-13 сентября 2020 года (ч. 11 ст. 18 КЗ) | наблюдатели |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | в ЦИК России с 14 июля по 2 сентября 2020 года включительно в избирательную комиссию Краснодарского края с 14 июля по 9 сентября 2020 года включительно (ч. 151 ст. 18 КЗ) | редакции средств массовой информации |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | не позднее чем 25 июня 2020 года (ч. 5 ст. 39 КЗ) | Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу |
|  | Публикация перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий в учрежденном избирательной комиссией Краснодарского края средстве массовой информации | не позднее чем 30 июня 2020 года (ч. 4 ст. 39 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в избирательную комиссию Краснодарского края | не позднее чем 15 июля 2020 года (ч. 8 ст. 42, ч. 10 ст. 46 КЗ) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии, регионального отделения политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, не менее чем в одном государственном региональном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет и представление копии публикации в избирательную комиссию Краснодарского края и сообщение адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | не позднее 2 сентября 2020 года (ч. 10 ст. 40 КЗ) | политическая партия или по ее поручению, региональное отделение политической партии |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата и прекращается в 0-00 часов 12 сентября 2020 года (ч. 1 ст. 49 ФЗ) | избирательные объединения |
|  | Агитационный период для кандидата | со дня представления кандидатом в избирательную комиссию Краснодарского края заявления о согласии баллотироваться и прекращается в 0-00 часов 12 сентября 2020 года (ч. 1 ст. 41 КЗ) | граждане Российской Федерации, кандидаты |
|  | Действие запрета на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | с 8 сентября по 13 сентября 2020 года включительно (ч. 3 ст. 38 КЗ) | социологические организации, политические партии, их региональные отделения, иные организации и учреждения, которым в соответствии с действующим законодательством не запрещено проводить такие мероприятия |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с 15 августа до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года включительно (ч. 2 ст. 41 КЗ) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
|  | Представление в письменном виде в соответствующие избирательные комиссии информации о датах и временных интервалах выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов, совместных агитационных мероприятий зарегистрированных кандидатов | не позднее 8 августа 2020 года (ч. 3 ст. 43 КЗ) | региональные государственные организации телерадиовещания, подпадающих под действие пунктов 1, 2 части 3 статьи 39 КЗ |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам краевыми региональными государственными организациями телерадиовещания | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года (ч. 10 ст. 43 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам городскими (районными) государственными региональными организациями телерадиовещания | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года (ч. 10 ст. 43 КЗ) | территориальные избирательные комиссии, определенные избирательной комиссией Краснодарского края, с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Утверждение и публикация графика распределения бесплатного эфирного времени | после проведения жеребьевки и определения ее результатов (ч. 10 ст. 43 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края, редакция регионального государственного периодического печатного издания |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам общероссийскими государственными и муниципальными организациями телерадиовещания, выполнившими условия ч. 8 ст. 42 КЗ | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года (ч. 14 ст. 43 КЗ) | соответствующие организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Представление в письменном виде на бумажном носителе в соответствующие избирательные комиссии информации об общем объеме печатной площади, предоставляемом безвозмездно зарегистрированным кандидатам либо зарегистрированному кандидату при проведении повторного голосования по одной кандидатуре в случае, указанном в ч. 5 ст. 65 КЗ, для проведения предвыборной агитации | не позднее 29 июля 2020 года (ч. 2 ст. 44 КЗ) | редакции краевых и городских (районных) региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами в краевых региональных государственных периодических печатных изданиях | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года (ч. 3 ст. 44 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края с участием редакций региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами в городских (районных) региональных государственных периодических печатных изданиях | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года (ч. 3 ст. 44 КЗ) | редакции соответствующих городских (районных) региональных государственных периодических печатных изданий с участием действующих на территории распространения таких периодических печатных изданий территориальных избирательных комиссий |
|  | Публикация графика распределения бесплатной печатной площади для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | после проведения жеребьевки и определения ее результатов (ч. 3 ст. 44 КЗ) | редакции соответствующих городских (районных) региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, общероссийскими, региональными государственными и муниципальными периодическими печатными изданиями, выполнившими условие ч. 8 ст. 42 КЗ | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года (ч. 7 ст. 44 КЗ) | редакции общероссийских государственных, муниципальных периодических печатных изданий, а также редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю с участием заинтересованных лиц |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени, печатной площади | не позднее чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала (ч. 18 ст. 43, ч. 10 ст. 44 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация зарегистрированным кандидатом права на отказ от использования бесплатного эфирного времени для предвыборных агитационных материалов | не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки - в день жеребьевки (ч. 15 ст. 43 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация зарегистрированным кандидатом права на отказ от использования бесплатной печатной площади | не позднее чем за пять дней до опубликования агитационного материала, а если публикация должна состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки - в день жеребьевки (ч. 8 ст. 44 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Предоставление в избирательную комиссию Краснодарского края данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади | не позднее 23 сентября 2020 года (ч. 10 ст. 42 КЗ) | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от формы собственности) предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края экземпляра предвыборного печатного агитационного материала кандидата или его копии, экземпляра аудиовизуального агитационного материала, фотографии или экземпляров иных агитационных материалов | до начала их распространения (ч. 3 ст. 46 КЗ) | кандидаты, их доверенные лица или уполномоченные по финансовым вопросам |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение трех дней со дня подачи заявки (ч. 6 ст. 45 КЗ) | собственники (владельцы) этих помещений |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии Краснодарского края о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (ч. 4 ст. 45 КЗ) | собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в сети Интернет | в течение двух суток с момента получения уведомления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 13 августа 2020 года (ч. 6 ст. 46 КЗ) | органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии Краснодарского края или соответствующей территориальной избирательной комиссии |
|  | Запрет на проведение предвыборной агитации | 12 и 13 сентября 2020 года (ч. 3 ст. 41 КЗ) | граждане, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование из краевого бюджета расходов избирательной комиссии Краснодарского края на подготовку и проведение выборов | не позднее чем 24 июня 2020 года (ч. 1 ст. 48 КЗ) | министерство финансов Краснодарского края |
|  | Открытие кандидатами специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | после письменного уведомления избирательной комиссии Краснодарского края о своем выдвижении и получения разрешения на открытие специального избирательного счёта, но до дня представления документов для регистрации кандидата (ч. 14 ст. 25, ч. 1 ст. 50 КЗ) | кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое право), Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк России» |
|  | Информирование избирательной комиссии Краснодарского края о реквизитах специального избирательного счета кандидата | в трехдневный срок со дня открытия счета (ч. 5 ст. 50 КЗ) | кандидат |
|  | Контроль правомерности поступивших на специальный избирательный счет кандидата денежных средств | весь период до закрытия счета (ч. 7 ст. 50, ч. 4, 5 ст. 51, ч. 6, 8 ст. 52 КЗ) | кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Представление избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | не реже одного раза в неделю, а со 2 сентября 2020 года – один раз в три операционных дня, с использованием системы «Клиент-Сбербанк» (либо аналогичной ей по функциям и совместимой с ГАС «Выборы») - ежедневно (ч. 5 ст. 52 КЗ) | Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк России» |
|  | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, подлежащих размещению на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет | первый раз - не позднее 23 августа 2020 года, второй раз – не позднее 7 сентября 2020 года (ч. 5 ст. 52 КЗ, пункт 2 постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 18.03.2015 № 141/1750-5) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | не менее чем один раз за период избирательной кампании и не позднее 2 сентября 2020 года (ч. 7 ст. 52 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств избирательной комиссией Краснодарского края, а по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата | в трехдневный срок, а с 9 сентября 2020 года – немедленно (ч. 6 ст. 52 КЗ) | Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк России» |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | в течение трех дней со дня получения (ч. 7 ст. 52 КЗ) | редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Представление финансовых отчётов в избирательную комиссию Краснодарского края: |  |
|  | - первый финансовый отчёт | одновременно со сдачей документов, необходимых для регистрации кандидата | кандидат |
|  | - итоговый финансовый отчёт | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 2 ст. 52 КЗ) | кандидат, зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое право) |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в СМИ, а также размещение на своем официальном сайте в сети Интернет | в течение пяти дней со дня получения указанных отчетов (ч. 4 ст. 52 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Осуществление проверки на безвозмездной основе сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов | в пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии Краснодарского края (ч. 8 ст. 52 КЗ) | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 23 сентября 2020 года (ч. 12 ст. 48 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края финансового отчёта о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 13 октября 2020 года (ч. 12 ст. 48 КЗ) | территориальные избирательные комиссии (в соответствии с графиком, утвержденным избирательной комиссией Краснодарского края) |
|  | Представление Законодательному Собранию Краснодарского края финансового отчёта о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 12 ст. 48 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Перечисление Краснодарским отделением № 8619 ПАО «Сбербанк России» остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход краевого бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | с 12 ноября 2020 года (ч. 2 ст. 53 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края, Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк России» |
|  | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, в доход краевого бюджета | не позднее чем через 60 дней после представления в Законодательное Собрание Краснодарского края отчета о расходовании указанных средств (ч. 11 ст. 48 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
| ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ И УСКОРЕННОГО ВВОДА ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ В ГАС «ВЫБОРЫ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНОЧИТАЕМОГО КОДА (ДАЛЕЕ – ТЕХНОЛОГИЯ) |
|  | Принятие решения об определении перечня участков, на которых при подведении итогов голосования на дополнительных выборах будет применяться Технология | после опубликования решения о назначении выборов и поступления информации от соответствующих территориальных избирательных комиссий с перечнем избирательных участков, но не позднее 3 августа 2020 года (опубликования перечня избирательных участков) (п. 1 Постановления ЦИК России) | избирательная комиссия Краснодарского края, территориальные избирательные комиссии |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением, отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | не позднее 23 августа 2020 года (п. 7 Постановления ЦИК России) | территориальные избирательные комиссии во взаимодействии с органами местного самоуправления |
|  | Назначение операторов (не менее двух) специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | не позднее 23 августа 2020 года (п. 1.5 Постановления ЦИК России) | участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение обучения операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | не позднее 9 сентября 2020 года (п. 1.5 Постановления ЦИК России) | территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование файлов для каждой участковой избирательной комиссии, содержащих шаблоны протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, созданные на основе исходных данных, содержащих информацию об избирательной кампании, записывание их на внешний носитель информации (USB флэш-накопитель) и передача по акту в заклеенном конверте, опечатанном печатью соответствующей территориальной избирательной комиссии | не позднее 9 сентября 2020 года (п. 2.2 Постановления ЦИК России) | системные администраторы КСА ГАС «Выборы» территориальных избирательных комиссий |
|  | Организация проведения тренировок участковых комиссий по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения | 12 сентября 2020 года (п. 2.3 Постановления ЦИК России) | территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в избирательную комиссию Краснодарского края информации о готовности, количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться Технология | 12 сентября 2020 года (п. 2.3 Постановления ЦИК России) | территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление отчета о результатах применения Технологии по УИК, на которых возникли обстоятельства, препятствующие полному или частичному использованию Технологии, и направление его в избирательную комиссию Краснодарского края | не позднее 28 сентября 2020 года | территориальные избирательные комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы и текста (в том числе электронного бюллетеня), а также количества избирательных бюллетеней (в том числе для КОИБ), порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее 23 августа 2020 года (ч. 2 ст. 56 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Определения места и времени получения избирательной комиссией Краснодарского края избирательных бюллетеней от полиграфической организации | не позднее чем за два дня до получения ею избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации (ч. 12 ст. 56 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 9 сентября 2020 года (ч. 13 ст. 56 КЗ) | территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | не позднее 2 сентября 2020 года через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 58 КЗ) | территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Досрочное голосование всех избирателей, отдельных групп избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, либо отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящемся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, и в связи с этим невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку в целом | определяется решением избирательной комиссии Краснодарского края, но не ранее 23 августа 2020 года (ч. 1, 2 ст. 59 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края, территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Принятие заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования | в любое время с 3 сентября 2020 года, но не позднее 14 часов 13 сентября 2020 года (ч. 3 ст. 60 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Досрочное голосование избирателей с применением дополнительных форм организации голосования (в помещении для голосования, вне помещения для голосования, на придомовых территориях, в населенных пунктах) | с 8 до 20 часов по московскому времени 11-12 сентября 2020 года (п. 1.3 Порядка досрочного голосования) | избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в избирательную комиссию Краснодарского края и размещение в ГАС «Выборы» информации об общем количестве избирателей, получивших бюллетени в соответствии с Порядком досрочного голосования | ежедневно 11 и 12 сентября 2020 года (п 6.3 Порядка досрочного голосования) | территориальные избирательные комиссии |
|  | Информирование членов УИК, наблюдателей о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, получивших бюллетени досрочно и размещение данной информации на стенде участковой избирательной комиссии | в день голосования перед началом голосования (п. 6.4 Порядка досрочного голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  | Голосование (в том числе на цифровых избирательных участках в городе Москве) | с 8 до 20 часов по московскому времени 13 сентября 2020 года (ч. 1 ст. 58 КЗ) | избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней | после 20-00 часов 13 сентября 2020 года с составлением акта (ч. 20 ст. 56) | территориальные избирательные комиссии |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в участковых избирательных комиссиях | после 20-00 часов (завершения голосования всех избирателей) 13 сентября 2020 года (ч. 3 ст. 62 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 62 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Поступление данных о голосовании на цифровых избирательных участках в г. Москве и составление протокола об итогах голосования на них | до определения результатов выборов (п 6.1 Постановления о ЦИУ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 1 ст. 18 КЗ | по требованию незамедлительно после подписания протокола (ч. 27 ст. 62 КЗ, ч. 16 ст. 18 КЗ) | участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями | не позднее 15 сентября 2020 года (ч. 1 ст. 63 КЗ) | территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | не позднее 24 сентября 2020 года (ч. 1 ст. 64 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в редакции средств массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 67 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Официальное опубликование результатов выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | не позднее чем через один месяц со дня голосования (ч. 3 ст. 67 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края, газета «Кубанские новости» |
|  | Назначение повторного голосования на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей, в случае, если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них по результатам выборов не был избран на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края (не получил более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании) | не позднее 16 сентября 2020 года на 27 сентября 2020 года (ч. 1, 2 ст. 65 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой администрации (губернатором) Краснодарского края, о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов и признания кандидата избранным (ч. 13 ст. 64 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы администрации (губернатора) Краснодарского края либо копий документов, удостоверяющих, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | не позднее чем в пятидневный срок со дня извещения зарегистрированного кандидата об его избрании (ч. 13 ст. 64 КЗ) | зарегистрированный кандидат, избранный главой администрации (губернатором) Краснодарского края |
|  | Публикация полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов в своем печатном органе и размещение их в сети Интернет | в течение двух месяцев со дня голосования опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов в печатном органе. В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов данные, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, размещаются в сети Интернет на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края (ч. 4 ст. 67 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |

# Footnotes

Закон Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края»

# Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 6 июня 2018 г. № 161/1316-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации» (далее – Порядок ЦИК России).

# Заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на участке для голосования, образованном в больнице, месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы, в войсковых частях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании могут быть поданы, только на данном избирательном участке.

# Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 24 июля 2020 г. № 260/19167 «О Порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года» (далее – Порядок досрочного голосования).

Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 15 февраля 2017 г. №74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» (далее – Постановление ЦИК России).

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 мая 2020 г. № 249/1835-7 «О Порядке организации голосования на цифровых избирательных участках на выборах, проводимых 13 сентября 2020 года» (далее –  Постановление о ЦИУ).